## Cronograma
Cronograma del Proyecto
Visor de Memoria RAM
Grupo 6
| Jefe de Proyecto: | Vega Guerrero Jenny
| Fecha de Inicio: | 2017-04-01
[42] | [6 empty] | 7 | 2017-04-01 | 2017-04-02 | 2017-04-03 | 2017-04-04 | 2017-04-05 | 2017-04-06 | 2017-04-07 | 2017-04-08 | 2017-04-09 | 2017-04-10 | 2017-04-11 | 2017-04-12 | 2017-04-13 | 2017-04-14 | 2017-04-15 | 2017-04-16 | 2017-04-17 | 2017-04-18 | 2017-04-19 | 2017-04-20 | 2017-04-21 | 2017-04-22 | 2017-04-23 | 2017-04-24 | 2017-04-25 | 2017-04-26 | 2017-04-27 | 2017-04-28 | 2017-04-29 | 2017-04-30 | 2017-05-01 | 2017-05-02 | 2017-05-03 | 2017-05-04 | 2017-05-05 | 2017-05-06 | 2017-05-07 | 2017-05-08 | 2017-05-09 | 2017-05-10 | 2017-05-11 | 2017-05-12 | 2017-05-13 | 2017-05-14 | 2017-05-15 | 2017-05-16 | 2017-05-17 | 2017-05-18 | 2017-05-19 | 2017-05-20 | 2017-05-21 | 2017-05-22 | 2017-05-23 | 2017-05-24 | 2017-05-25 | 2017-05-26 | 2017-05-27 | 2017-05-28 | 2017-05-29 | 2017-05-30 | 2017-05-31 | 2017-06-01 | 2017-06-02 | 2017-06-03 | 2017-06-04 | 2017-06-05 | 2017-06-06 | 2017-06-07 | 2017-06-08 | 2017-06-09 | 2017-06-10 | 2017-06-11 | 2017-06-12 | 2017-06-13 | 2017-06-14 | 2017-06-15 | 2017-06-16 | 2017-06-17 | 2017-06-18 | 2017-06-19 | 2017-06-20 | 2017-06-21 | 2017-06-22 | 2017-06-23 | 2017-06-24 | 2017-06-25 | 2017-06-26 | 2017-06-27 | 2017-06-28 | 2017-06-29 | 2017-06-30 | 2017-07-01 | 2017-07-02 | 2017-07-03 | 2017-07-04 | 2017-07-05 | 2017-07-06 | 2017-07-07 | 2017-07-08 | 2017-07-09 | 2017-07-10 | 2017-07-11 | 2017-07-12 | 2017-07-13 | 2017-07-14 | 2017-07-15 | 2017-07-16 | 2017-07-17 | 2017-07-18 | 2017-07-19 | 2017-07-20 | 2017-07-21 | 2017-07-22 | 2017-07-23 | 2017-07-24 | 2017-07-25 | 2017-07-26 | 2017-07-27 | 2017-07-28
EDT | Actividades | Responsable | Inicio | Fin | Duración (Días) | Estado | 2017-04-01: 2017-04-01; 2017-04-08: 2017-04-08; 2017-04-15: 2017-04-15; 2017-04-22: 2017-04-22; 2017-04-29: 2017-04-29; 2017-05-06: 2017-05-06; 2017-05-13: 2017-05-13; 2017-05-20: 2017-05-20; 2017-05-27: 2017-05-27; 2017-06-03: 2017-06-03; 2017-06-10: 2017-06-10; 2017-06-17: 2017-06-17; 2017-06-24: 2017-06-24; 2017-07-01: 2017-07-01; 2017-07-08: 2017-07-08; 2017-07-15: 2017-07-15
1 | Gestión de Proyecto | [Nombre] | 2017-04-01 | 2017-04-14 | 14
1.1 | Project Charter | GD, JP, JR, AT, JV | 2017-04-01 | 2017-04-07 | 7 | bar: 2017-04-01 to 2017-04-07
1.2 | Elaborar cronograma | GD, JP, JR, AT, JV | 2017-04-08 | 2017-04-14 | 7 | bar: 2017-04-08 to 2017-04-14
2 | Análisis de Negocio | [Nombre]
2.1 | Redactar documento de negocio BPMN
3 | Análisis de Requerimientos | [Nombre]
3.1 | Redactar documento de requerimientos
4 | Análisis y Diseño | [Nombre]
4.1 | Especificar CU1
4.2 | Especificar CU2
4.3 | Elaborar documento de análisis
4.4 | Elaborar documento de diseño
5 | Implementación | [Nombre]
5.1 | Implementar CU1
5.2 | Implementar CU2
6 | Pruebas | [Nombre]
6.1 | Elaborar casos de prueba por CU
7 | Arquitectura | [Nombre]
7.1 | Definir estilo arquitectonico
7.2 | Elaborar documento de arquitectura
8 | Despliegue | [Nombre]
8.1 | Elaborar documento de despliegue
8.2 | Presentación del sistema
Integrantes:
GD | Germán De la Cruz
JP | Jhosselin Palacios
JR | Jose Rojas
AT | Alberto Tataje
JV | Jenny Vega

## © (hidden)
Gantt Chart Template
© 2008-2009 Vertex42 LLC
http://www.vertex42.com/ExcelTemplates/excel-gantt-chart.html